## Backlog unificado
N.º | Origen | Título unificado | Tipo | Padre (N.º) | Cliente | Sprint | Fecha límite | SP | Prioridad | Estado | Descripción | Criterio de aceptación | Evidencia (archivo) | Criterio ref. | Issue del grupo
1 | Modificado | Definir recursos del equipo (notebooks de integrantes, máquinas virtuales) | Tarea |  | Equipo | 1 | 2026-10-09 | 3 | Alta | Backlog | Como equipo, necesitamos saber qué máquinas aporta cada integrante (modelo, RAM, disco libre, virtualización) para poder armar las máquinas virtuales donde instalaremos y probaremos Windows 11 y Ubuntu. | Quién aporta cada máquina, con modelo, RAM y disco libre; virtualización habilitada. Vía A confirmada con notebooks de integrantes de 8 GB de RAM y 40 GB libres verificados. | evidencia/sprint1/recursos/recursos_notebooks.md |  | #1
2 | Agregado | Crear repositorio GitHub y Project (tablero) | Tarea |  | Equipo | 1 | 2026-10-09 | 2 | Alta | Backlog | Como equipo, necesitamos un repositorio y un tablero (Project) con columnas To Do / In Progress / Done y etiquetas para organizar el trabajo de los cuatro sprints y dejar a la vista el avance. | Repo creado; Project con columnas To Do / In Progress / Done; etiquetas de tipo, cliente, sprint, puntos y prioridad. | evidencia/sprint1/repositorio/repositorio_y_tablero.md
3 | Agregado | Definir rotación de Product Owner y Scrum Master | Tarea |  | Equipo | 1 | 2026-10-09 | 2 | Alta | Backlog | Como equipo, necesitamos definir quién es Product Owner y quién Scrum Master en cada sprint, rotando los roles, para que todos pasen por ambos y la responsabilidad quede repartida. | Tabla con PO y SM de cada sprint, sin repetir personas; publicada en el README. | evidencia/sprint1/equipo/003_definir_rotacion_product.md
4 | Agregado | Acta de equipo de BrainStorming | Tarea |  | Equipo | 1 | 2026-10-09 | 1 | Alta | Backlog | Como equipo, necesitamos un acta con los integrantes, los horarios y las reglas de trabajo de BrainStorming, para que las normas queden acordadas por escrito desde el inicio. | Acta completa y entregada; incluye integrantes, horarios y reglas de trabajo. | evidencia/sprint1/equipo/004_acta_equipo_brainstorming.md
5 | Agregado | Cargar el backlog en el tablero, ordenado por prioridad | Tarea |  | Equipo | 1 | 2026-10-09 | 2 | Alta | Backlog | Como Product Owner, necesito que todo el trabajo del Sprint 1 esté cargado en el tablero y ordenado por prioridad, para que el equipo sepa qué hacer primero. | Todas las historias y tareas del Sprint 1 cargadas en el Project, ordenadas por prioridad; captura del tablero. | evidencia/sprint1/tablero/005_cargar_backlog_tablero.md
6 | Agregado | Preparar y hacer el cuestionario al Estudio Contable | Tarea |  | A - Estudio | 1 | 2026-10-09 | 3 | Alta | Backlog | Como consultora, necesitamos entrevistar al Estudio Contable con un cuestionario preparado, para conocer sus necesidades reales (software, impresoras, usuarios, backup, presupuesto) antes de proponer un sistema operativo. | Cuestionario respondido (ver preguntas_clientes.md, sección A); respuestas guardadas en /relevamiento. | evidencia/sprint1/estudio/006_preparar_hacer_cuestionario.md
7 | Agregado | Preparar y hacer el cuestionario a la Universidad | Tarea |  | B - Universidad | 1 | 2026-10-09 | 3 | Alta | Backlog | Como consultora, necesitamos entrevistar a la Universidad con un cuestionario preparado, para conocer las necesidades del laboratorio (materias, software, alumnos, permisos, restauración) antes de proponer un sistema operativo. | Cuestionario respondido (ver preguntas_clientes.md, sección B); respuestas guardadas en /relevamiento. | evidencia/sprint1/universidad/007_preparar_hacer_cuestionario.md
8 | Existente | HU-A01 Utilidad y continuidad del software contable | Historia |  | A - Estudio | 1 | 2026-10-09 | 3 | Alta | Backlog | Como dueño o contador del Estudio, necesito que el software contable y de oficina siga funcionando tal como hoy, para no interrumpir el trabajo diario del Estudio. | Historia con formato 'Como… necesito… para…', criterio medible y método de medición definidos. |  | CA-01 | #4
9 | Existente | HU-A02 Funcionalidad completa del sistema contable (Tango) | Historia |  | A - Estudio | 1 | 2026-10-09 | 3 | Alta | Backlog | Como contador del Estudio, necesito que el sistema contable (Tango, versión supuesta) tenga todas sus funciones disponibles en el sistema nuevo, para seguir liquidando y facturando sin pérdida de funciones. | Historia con formato 'Como… necesito… para…', criterio medible y método de medición definidos. |  | CA-01 | #6
10 | Existente | HU-A03 Acceso a correos | Historia |  | A - Estudio | 1 | 2026-10-09 | 3 | Alta | Backlog | Como empleado del Estudio, necesito leer y enviar correos desde el sistema nuevo, para mantener la comunicación con clientes y organismos. | Historia con formato 'Como… necesito… para…', criterio medible y método de medición definidos. |  | CA-01 | #7
11 | Existente | HU-A04 Firma digital | Historia |  | A - Estudio | 1 | 2026-10-09 | 3 | Alta | Backlog | Como contador del Estudio, necesito poder firmar documentos digitalmente en el sistema nuevo, para presentar trámites sin cambiar la forma de trabajo. | Historia con formato 'Como… necesito… para…', criterio medible y método de medición definidos. |  | CA-05 | #8
12 | Existente | HU-A05 Definir costos | Historia |  | A - Estudio | 1 | 2026-10-09 | 3 | Alta | Backlog | Como dueño del Estudio, necesito conocer el costo de licencias, equipos y soporte de cada opción, para decidir con el presupuesto en la mano. | Historia con formato 'Como… necesito… para…', criterio medible y método de medición definidos. |  | CA-02 | #9
13 | Existente | HU-A06 Interfaz intuitiva | Historia |  | A - Estudio | 1 | 2026-10-09 | 3 | Alta | Backlog | Como empleado del Estudio sin formación técnica, necesito una interfaz que pueda usar sin capacitación larga, para realizar mis tareas habituales sin pedir ayuda constantemente. | Historia con formato 'Como… necesito… para…', criterio medible y método de medición definidos. |  | CA-03 | #10
14 | Existente | HU-A07 Soporte técnico | Historia |  | A - Estudio | 1 | 2026-10-09 | 3 | Alta | Backlog | Como dueño del Estudio, necesito saber qué soporte técnico existe para cada sistema (quién atiende, en cuánto tiempo y a qué costo), para no quedar sin respuesta ante una falla. | Historia con formato 'Como… necesito… para…', criterio medible y método de medición definidos. |  | CA-04 | #11
15 | Existente | HU-A08 Encontrar documentos | Historia |  | A - Estudio | 1 | 2026-10-09 | 3 | Alta | Backlog | Como empleado del Estudio, necesito encontrar rápidamente los documentos de cada cliente, para no perder tiempo buscando archivos. | Historia con formato 'Como… necesito… para…', criterio medible y método de medición definidos. |  | CA-05 | #15
16 | Existente | HU-A09 Estabilidad (configuración estándar) | Historia |  | A - Estudio | 1 | 2026-10-09 | 3 | Alta | Backlog | Como dueño del Estudio, necesito que los equipos tengan una configuración estándar y estable, para evitar cuelgues y que todos trabajen igual. | Historia con formato 'Como… necesito… para…', criterio medible y método de medición definidos. |  | CA-06 | #16
17 | Existente | HU-A10 Disponibilidad y backup | Historia |  | A - Estudio | 1 | 2026-10-09 | 3 | Alta | Backlog | Como dueño del Estudio, necesito que el servidor y los archivos estén disponibles y respaldados con restauración probada, para no perder información contable ante una falla. | Historia con formato 'Como… necesito… para…', criterio medible y método de medición definidos. |  | CA-06 | #17
18 | Agregado | HU-A11 Software de oficina y herramientas del estudio (equivalente a HU-B11) | Historia |  | A - Estudio | 1 | 2026-10-09 | 3 | Alta | Backlog | Como equipo del Estudio, necesitamos que Tango (supuesto), las planillas y el correo ejecuten una operación de prueba en Windows 11 y en Ubuntu, para saber qué herramientas de trabajo funcionan en cada sistema (equivalente a la historia de herramientas de programación de la Universidad). | Tango (supuesto), planillas y correo ejecutando una operación de prueba en ambos sistemas. |  | CA-01
19 | Agregado | HU-B01 Continuidad de las herramientas de cada materia | Historia |  | B - Universidad | 1 | 2026-10-09 | 3 | Alta | Backlog | Como docente de la Universidad, necesito que las herramientas de cada materia sigan funcionando en el sistema nuevo, para dictar las clases sin cambios. | Historia con formato 'Como… necesito… para…', criterio medible y método de medición definidos. |  | CB-04
20 | Agregado | HU-B02 Funcionalidad completa del software académico y de diseño | Historia |  | B - Universidad | 1 | 2026-10-09 | 3 | Alta | Backlog | Como docente o alumno, necesito que el software académico y de diseño tenga todas sus funciones en el sistema nuevo, para realizar los trabajos prácticos completos. | Historia con formato 'Como… necesito… para…', criterio medible y método de medición definidos. |  | CB-04
21 | Agregado | HU-B03 Acceso al correo y campus virtual institucional | Historia |  | B - Universidad | 1 | 2026-10-09 | 3 | Alta | Backlog | Como docente o alumno, necesito acceder al correo y al campus virtual institucional desde el sistema nuevo, para seguir el cursado normalmente. | Historia con formato 'Como… necesito… para…', criterio medible y método de medición definidos. |  | CB-04
22 | Agregado | HU-B04 Acceso seguro con cuenta institucional | Historia |  | B - Universidad | 1 | 2026-10-09 | 3 | Alta | Backlog | Como alumno o docente, necesito ingresar con mi cuenta institucional de forma segura, para que mi trabajo sea personal y esté protegido. | Historia con formato 'Como… necesito… para…', criterio medible y método de medición definidos. |  | CB-03
23 | Agregado | HU-B05 Definir costos | Historia |  | B - Universidad | 1 | 2026-10-09 | 3 | Alta | Backlog | Como responsable del laboratorio, necesito conocer el costo de licencias, equipos y soporte de cada opción para los 25 equipos, para decidir con el presupuesto institucional. | Historia con formato 'Como… necesito… para…', criterio medible y método de medición definidos. |  | CB-02
24 | Agregado | HU-B06 Interfaz intuitiva | Historia |  | B - Universidad | 1 | 2026-10-09 | 3 | Alta | Backlog | Como alumno, necesito una interfaz fácil de usar, para concentrarme en la materia y no en el sistema. | Historia con formato 'Como… necesito… para…', criterio medible y método de medición definidos.
25 | Agregado | HU-B07 Soporte técnico | Historia |  | B - Universidad | 1 | 2026-10-09 | 3 | Alta | Backlog | Como responsable del laboratorio, necesito saber qué soporte técnico existe para cada sistema, para resolver fallas sin frenar las clases. | Historia con formato 'Como… necesito… para…', criterio medible y método de medición definidos. |  | CB-09
26 | Agregado | HU-B08 Encontrar y guardar trabajos de cada alumno | Historia |  | B - Universidad | 1 | 2026-10-09 | 3 | Alta | Backlog | Como docente, necesito que cada alumno tenga un lugar propio donde guardar y encontrar sus trabajos, para corregirlos sin mezclar archivos. | Historia con formato 'Como… necesito… para…', criterio medible y método de medición definidos. |  | CB-03
27 | Agregado | HU-B09 Estabilidad (configuración estándar y restauración) | Historia |  | B - Universidad | 1 | 2026-10-09 | 3 | Alta | Backlog | Como responsable del laboratorio, necesito una configuración estándar y poder restaurar cada equipo a su estado original, para que cada clase empiece con las máquinas limpias. | Historia con formato 'Como… necesito… para…', criterio medible y método de medición definidos. |  | CB-01
28 | Agregado | HU-B10 Disponibilidad y backup | Historia |  | B - Universidad | 1 | 2026-10-09 | 3 | Alta | Backlog | Como responsable del laboratorio, necesito que el servidor y los trabajos de los alumnos estén respaldados con restauración probada, para no perder información. | Historia con formato 'Como… necesito… para…', criterio medible y método de medición definidos. |  | CB-01
29 | Existente | HU-B11 Herramientas de programación | Historia |  | B - Universidad | 1 | 2026-10-09 | 3 | Alta | Backlog | Como alumno de programación, necesito compilador, editor y base de datos instalados en el sistema nuevo, para ejecutar mis programas en el laboratorio. | Compilador, editor y base de datos instalados y ejecutando un programa de prueba en ambos sistemas. |  | CB-04 | #14
30 | Agregado | Definir criterios medibles del Estudio | Tarea |  | A - Estudio | 1 | 2026-10-09 | 5 | Alta | Backlog | Definir, para el Estudio, cada criterio de evaluación con su unidad y su método de medición, evitando expresiones vagas, para que luego la comparación entre sistemas sea objetiva. | Cada criterio con unidad y método; ninguno del tipo 'que sea fácil/rápido/moderno'. Pregunta de control: si otro equipo mide igual, ¿da lo mismo? | evidencia/sprint1/estudio/030_definir_criterios_medibles.md
31 | Agregado | Definir criterios medibles de la Universidad | Tarea |  | B - Universidad | 1 | 2026-10-09 | 5 | Alta | Backlog | Definir, para la Universidad, cada criterio de evaluación con su unidad y su método de medición (incluidos tiempo de restauración y permisos), para que la comparación sea objetiva. | Igual que el ítem anterior, incluyendo tiempo de restauración y manejo de permisos. | evidencia/sprint1/universidad/031_definir_criterios_medibles.md
32 | Agregado | Plan de pruebas común para ambos sistemas | Tarea |  | Ambos | 1 | 2026-10-09 | 3 | Alta | Backlog | Escribir un único plan de pruebas que se aplique igual a Windows 11 y Ubuntu y a los dos clientes (versión, hardware, repeticiones y programas), para que los resultados sean comparables. | Plan con: versión y edición de cada SO, hardware usado, número de repeticiones y programas abiertos en cada prueba. Como se prueba en VirtualBox sobre notebooks de integrantes: misma RAM, CPU virtuales y disco en ambas VM, y nota de limitaciones (una VM no equivale a un equipo real ni a las PC de escritorio de la Universidad). | evidencia/sprint1/comun/032_plan_pruebas_comun.md
33 | Existente | ECM - Relevamiento de hardware y adquisición de licencias | Épica |  | A - Estudio | 1 | 2026-10-09 | 8 | Alta | Backlog | Agrupa el relevamiento de los 30 equipos del Estudio y la cotización de equipos y licencias nuevas, para saber qué hardware hay y cuánto costaría actualizarlo. | Inventario de los 30 equipos, 3 cotizaciones comparadas y licencias nuevas cotizadas, con fuente y fecha. |  |  | #18
34 | Existente | Relevar los 30 equipos del Estudio | Tarea | 33 | A - Estudio | 1 | 2026-10-09 | 3 | Alta | Backlog | Relevar uno por uno los 30 equipos del Estudio (sistema, RAM, disco y año) en una planilla, para saber cuáles cumplen los requisitos de Windows 11. | Planilla con SO, RAM, disco y año de cada equipo (7 con Windows 10, 3 con Windows 11, 10 con Windows 7, 5 con Windows 98, 5 con XP). | evidencia/sprint1/estudio/inventario/034_relevar_30_equipos.md |  | #23
35 | Modificado | Cotizar licencias nuevas para el Estudio (30 equipos) | Tarea | 33 | A - Estudio | 1 | 2026-10-09 | 3 | Alta | Backlog | Obtener al menos tres cotizaciones de licencias para los equipos del Estudio, aclarando qué edición se cotiza, para comparar el costo real. | 3 cotizaciones con fuente y fecha. Aclarar qué se cotiza: Windows 11 Pro (Tango lo exige) y Microsoft 365 Business Standard son productos distintos. Corregir 27 por 30 licencias. | evidencia/sprint1/estudio/cotizaciones/035_cotizar_licencias_nuevas.md |  | #24
36 | Modificado | Cotizar 20 notebooks para el Estudio (con y sin licencia) | Tarea | 33 | A - Estudio | 1 | 2026-10-09 | 3 | Alta | Backlog | Cotizar la compra de 20 notebooks nuevas con y sin licencia, cumpliendo los requisitos de Windows 11, para comparar opciones de compra. | 3 cotizaciones comparadas con precio, especificaciones, fuente y fecha. Debe cumplir TPM 2.0 y UEFI. | evidencia/sprint1/estudio/cotizaciones/036_cotizar_20_notebooks.md |  | #25
37 | Agregado | LUP - Relevamiento de hardware y adquisición de licencias | Épica |  | B - Universidad | 1 | 2026-10-09 | 8 | Alta | Backlog | Agrupa el relevamiento de los 25 equipos del laboratorio y la cotización de licencias, para conocer el estado del hardware y el costo de cada sistema. | Inventario de los 25 equipos del laboratorio, cotizaciones comparadas y licencias cotizadas, con fuente y fecha.
38 | Agregado | Relevar los 25 equipos del laboratorio | Tarea | 37 | B - Universidad | 1 | 2026-10-09 | 3 | Alta | Backlog | Relevar los 25 equipos de escritorio del laboratorio (sistema, RAM, disco, año, TPM y UEFI) para saber cuáles aceptan Windows 11. | Planilla con SO, RAM, disco, año y TPM/UEFI de cada uno de los 25 equipos de escritorio. | evidencia/sprint1/universidad/inventario/038_relevar_25_equipos.md
39 | Agregado | Cotizar licencias para la Universidad (Windows 11 educativo/Pro; Ubuntu sin costo de licencia) | Tarea | 37 | B - Universidad | 1 | 2026-10-09 | 3 | Alta | Backlog | Obtener la cotización oficial de licencias para la Universidad (Windows 11 educativo o Pro, y Ubuntu sin costo), con fuente y fecha, para comparar costos. | Cotización oficial con fuente y fecha, incluyendo precio educativo si existe y el soporte opcional de Ubuntu. | evidencia/sprint1/universidad/cotizaciones/039_cotizar_licencias_universidad.md
40 | Agregado | Definir Definition of Done y límite WIP | Tarea |  | Equipo | 1 | 2026-10-09 | 2 | Media | Backlog | Como equipo, necesitamos escribir qué significa «terminado» y cuántas tareas podemos tener en curso a la vez, para trabajar con calidad y sin dejar cosas a medias. | DoD escrito (con captura/evidencia, revisada por otro integrante vía PR); límite WIP definido para In Progress. | evidencia/sprint1/equipo/040_definir_definition_of.md
41 | Existente | CASO A - Product Backlog inicial del Estudio (PB-01 a PB-12) | Documento |  | A - Estudio | 1 | 2026-10-09 | 2 | Media | Backlog | Documento con la tabla inicial de requisitos del Estudio, armada a partir de sus historias de usuario, para tener a la vista qué necesita el cliente. | Tabla de requisitos del Estudio consolidada con las historias HU-A. | evidencia/sprint1/historias/041_caso_product_backlog.md |  | #2
42 | Agregado | CASO B - Product Backlog inicial de la Universidad (PB-01 a PB-12) | Documento |  | B - Universidad | 1 | 2026-10-09 | 2 | Media | Backlog | Documento con la tabla inicial de requisitos de la Universidad, con la misma estructura que la del Estudio, para poder comparar ambos casos. | Tabla de requisitos de la Universidad con la misma estructura que el CASO A. | evidencia/sprint1/historias/042_caso_b_product.md
43 | Agregado | Definir ponderación de criterios por cliente | Tarea |  | Ambos | 1 | 2026-10-09 | 3 | Media | Backlog | Asignar a cada criterio un peso (la suma da 100 %) para cada cliente por separado, de modo que la recomendación refleje lo que importa a cada uno. | Dos tablas de pesos que suman 100% cada una, aprobadas por el PO. | evidencia/sprint1/comun/043_definir_ponderacion_criterios.md
44 | Agregado | Reinstalar Windows 11 en los 7 equipos del Estudio que tenían Windows 10 | Tarea | 33 | A - Estudio | 1 | 2026-10-09 | 3 | Media | Backlog | Reinstalar Windows 11 en los 7 equipos del Estudio que hoy tienen Windows 10, para que todo el parque quede en la misma versión. | 7 equipos con Windows 11 verificado (winver). | evidencia/sprint1/estudio/044_reinstalar_windows_11.md
45 | Agregado | Cotizar reposición o ampliación de equipos de la Universidad (si el relevamiento lo exige) | Tarea | 37 | B - Universidad | 1 | 2026-10-09 | 3 | Media | Backlog | Cotizar solo los equipos de la Universidad que no cumplan los requisitos de Windows 11, para estimar la inversión si el relevamiento lo exige. | Cotización comparada solo de los equipos que no cumplan los requisitos de Windows 11; si todos cumplen, queda documentado. | evidencia/sprint1/universidad/cotizaciones/045_cotizar_reposicion_ampliacion.md
46 | Agregado | Capítulo 1 del informe: Relevamiento | Tarea |  | Ambos | 1 | 2026-10-09 | 3 | Media | Backlog | Redactar el primer capítulo del informe con el perfil de ambos clientes, los criterios, los pesos y los cuestionarios, para dejar documentado el relevamiento. | Capítulo en /informe con perfil de ambos clientes, criterios, pesos y cuestionarios; revisado por PR. | evidencia/sprint1/comun/046_capitulo_1_informe.md
47 | Agregado | Plantilla de bitácora de instalación (10 pasos) | Tarea |  | Equipo | 2 | 2026-10-16 | 2 | Alta | Backlog | Armar la plantilla de bitácora con los 10 pasos de instalación (medio, arranque, partición, sistema de archivos, idioma, administrador, primer arranque, etc.), para registrar igual ambas instalaciones. | Plantilla con: medio, arranque, partición, sistema de archivos, idioma, admin, primer arranque, actualización, usuarios/grupos, software; columnas de captura y decisión con su porqué. | evidencia/sprint2/equipo/047_plantilla_bitacora_instalacion.md
48 | Agregado | Armar máquinas virtuales en las notebooks de los integrantes | Tarea |  | Equipo | 2 | 2026-10-16 | 3 | Alta | Backlog | Crear máquinas virtuales con la misma RAM, CPU y disco en las notebooks de los integrantes (con TPM y Secure Boot virtuales para Windows 11), para probar en condiciones iguales. | VMs con igual RAM, CPU virtuales y disco; TPM y Secure Boot virtuales para Windows 11; captura de la configuración de cada VM. | evidencia/sprint2/equipo/048_armar_maquinas_virtuales.md
49 | Agregado | Captura del tablero con el avance del Sprint 2 | Tarea |  | Equipo | 2 | 2026-10-16 | 1 | Alta | Backlog | Capturar el tablero al cierre del Sprint 2 mostrando el estado de las tareas, para dejar evidencia del avance. | Captura del Project mostrando el estado de las tareas del Sprint 2 al cierre. | evidencia/sprint2/tablero/049_captura_tablero_avance.md
50 | Agregado | Decidir cómo conseguir las 20 notebooks nuevas del Estudio | Tarea | 33 | A - Estudio | 2 | 2026-10-16 | 3 | Alta | Backlog | Decidir si las 20 notebooks nuevas del Estudio se llevan o se compran en destino, para planificar la logística. | Decisión registrada entre llevarlas o comprarlas en destino. | evidencia/sprint2/hardware/050_decidir_como_conseguir.md
51 | Agregado | Instalar Windows 11 en la máquina virtual: pasos 1 a 10 (mismo procedimiento para ambos clientes) | Tarea | 90 | Ambos | 2 | 2026-10-16 | 8 | Alta | Backlog | Instalar Windows 11 en la máquina virtual siguiendo los 10 pasos, registrando captura y tiempo de cada uno; el procedimiento es el mismo para ambos clientes. | Bitácora de 10 pasos con captura y tiempo de cada uno. | evidencia/sprint2/instalacion/051_instalar_windows_11.md
52 | Agregado | Instalar Ubuntu en la máquina virtual: pasos 1 a 10 (mismo procedimiento para ambos clientes) | Tarea | 90 | Ambos | 2 | 2026-10-16 | 8 | Alta | Backlog | Instalar Ubuntu en la máquina virtual siguiendo los 10 pasos, registrando captura y tiempo de cada uno; el procedimiento es el mismo para ambos clientes. | Bitácora de 10 pasos con captura y tiempo de cada uno. | evidencia/sprint2/instalacion/052_instalar_ubuntu_maquina.md
53 | Existente | ECM - Perfiles de usuario con permisos diferenciados | Épica |  | A - Estudio | 2 | 2026-10-16 | 3 | Alta | Backlog | Agrupa la creación de usuarios y grupos del Estudio con permisos diferenciados por rol, para que cada empleado vea solo lo que le corresponde. | Usuarios y grupos creados; con el usuario 2 se deniegan 3 de 3 acciones sobre archivos del usuario 1. |  |  | #21
54 | Agregado | Crear usuarios y grupos en ambos sistemas (Estudio) | Tarea | 53 | A - Estudio | 2 | 2026-10-16 | 3 | Alta | Backlog | Crear usuarios por rol (dueño, contadores, administrativos) con permisos por carpeta, tanto en Windows como en Ubuntu. | Usuarios por rol (dueño, contadores, administrativos) con permisos por carpeta, en Windows 11 y Ubuntu. | evidencia/sprint2/usuarios/054_crear_usuarios_grupos.md
55 | Existente | LUP - Estandarización y protección del parque informático (Universidad) | Épica |  | B - Universidad | 2 | 2026-10-16 | 5 | Alta | Backlog | Agrupa la instalación del sistema base, los permisos, el congelamiento/restauración y la imagen clonable del laboratorio, para estandarizar los 25 equipos. | SO base, permisos, congelamiento/restauración e imagen clonable aplicados y medidos. |  |  | #36
56 | Existente | ST-01 SO base de la Universidad | Subtarea | 55 | B - Universidad | 2 | 2026-10-16 | 2 | Alta | Backlog | Instalar y actualizar el sistema base de la Universidad y documentarlo en la bitácora. | Sistema base instalado, actualizado y documentado en bitácora. | evidencia/sprint2/estandarizacion/056_st_01_so.md |  | #39
57 | Existente | ST-02 Permisos de la Universidad | Subtarea | 55 | B - Universidad | 2 | 2026-10-16 | 2 | Alta | Backlog | Aplicar y verificar los permisos por grupo en el laboratorio de la Universidad. | Permisos por grupo aplicados y verificados. | evidencia/sprint2/estandarizacion/057_st_02_permisos.md |  | #40
58 | Agregado | Crear 20 usuarios y grupos en ambos sistemas (Universidad) | Tarea | 55 | B - Universidad | 2 | 2026-10-16 | 3 | Alta | Backlog | Crear 20 usuarios asignados a grupos en ambos sistemas y cronometrar cuánto lleva, para comparar la facilidad de administración. | 20 usuarios creados y asignados a un grupo; se cronometra el tiempo. | evidencia/sprint2/usuarios/058_crear_20_usuarios.md | CB-05
59 | Existente | LUP - Estandarización de software para estudiantes (Universidad) | Épica |  | B - Universidad | 2 | 2026-10-16 | 5 | Alta | Backlog | Agrupa la instalación del software de las materias en ambos sistemas, midiendo los minutos que lleva, para estandarizar el laboratorio. | Software de las materias instalado y funcionando en ambos sistemas, medido en minutos. |  |  | #37
60 | Agregado | Instalar el software de la Universidad en ambos sistemas | Tarea | 59 | B - Universidad | 2 | 2026-10-16 | 5 | Alta | Backlog | Instalar en Windows 11 y en Ubuntu los programas que usa la Universidad, registrando minutos y resultado de cada uno. | Lista de programas con minutos de instalación y resultado en Windows 11 y en Ubuntu. | evidencia/sprint2/software/060_instalar_software_universidad.md | CB-08
61 | Agregado | Verificar requisitos de hardware de Windows 11 en los equipos de ambos clientes | Tarea | 37 | Ambos | 2 | 2026-10-16 | 3 | Alta | Backlog | Marcar cada equipo de ambos clientes como apto o no apto para Windows 11 según TPM 2.0, UEFI/Secure Boot, RAM y disco. | Cada equipo marcado como apto o no apto (TPM 2.0, UEFI/Secure Boot, RAM, disco). | evidencia/sprint2/requisitos/061_verificar_requisitos_hardware.md
62 | Agregado | LUP - Perfiles de usuario con permisos diferenciados | Épica |  | B - Universidad | 2 | 2026-10-16 | 3 | Alta | Backlog | Agrupa la creación de 20 usuarios con permisos diferenciados en el laboratorio, para que cada alumno acceda solo a lo suyo. | 20 usuarios creados y asignados a grupos; con el usuario 2 se deniegan 3 de 3 acciones sobre archivos del usuario 1.
63 | Agregado | ECM - Estandarización y protección del parque informático (Estudio) | Épica |  | A - Estudio | 2 | 2026-10-16 | 5 | Alta | Backlog | Agrupa la instalación del sistema base, los permisos, la restauración desde imagen y la imagen clonable del Estudio, con el mismo método que la Universidad. | SO base, permisos, restauración desde imagen e imagen clonable aplicados y medidos (mismo criterio que la Universidad).
64 | Agregado | ST-01 SO base del Estudio | Subtarea | 63 | A - Estudio | 2 | 2026-10-16 | 2 | Alta | Backlog | Instalar y actualizar el sistema base del Estudio y documentarlo en la bitácora. | Sistema base instalado, actualizado y documentado en bitácora. | evidencia/sprint2/estandarizacion/064_st_01_so.md
65 | Agregado | ST-02 Permisos del Estudio | Subtarea | 63 | A - Estudio | 2 | 2026-10-16 | 2 | Alta | Backlog | Aplicar y verificar los permisos por grupo en el Estudio. | Permisos por grupo aplicados y verificados. | evidencia/sprint2/estandarizacion/065_st_02_permisos.md
66 | Agregado | ECM - Estandarización de software del Estudio | Épica |  | A - Estudio | 2 | 2026-10-16 | 5 | Alta | Backlog | Agrupa la instalación de Tango (supuesto), ofimática, correo y firma digital del Estudio en ambos sistemas. | Tango (supuesto), ofimática, correo y firma digital instalados y funcionando en ambos sistemas, medido en minutos.
67 | Agregado | Instalar el software del Estudio en ambos sistemas | Tarea | 66 | A - Estudio | 2 | 2026-10-16 | 5 | Alta | Backlog | Instalar en Windows 11 y en Ubuntu los programas del Estudio, registrando minutos y resultado de cada uno. | Lista de programas con minutos de instalación y resultado en Windows 11 y en Ubuntu. | evidencia/sprint2/software/067_instalar_software_estudio.md | CA-01
68 | Agregado | Configurar gestión visual y límites WIP en GitHub Project | Tarea |  | Equipo | 2 | 2026-10-16 | 2 | Media | Backlog | Configurar la vista Board del Project con límite de tareas en In Progress y escribir la regla «dejar de empezar, empezar a terminar». | Vista Board con límite en In Progress; regla 'dejar de empezar, empezar a terminar' escrita en README. | evidencia/sprint2/equipo/068_configurar_gestion_visual.md
69 | Agregado | Review y retrospectiva del Sprint 2; rotar PO y SM | Tarea |  | Equipo | 2 | 2026-10-16 | 1 | Media | Backlog | Mostrar el incremento al docente, hacer la retrospectiva del Sprint 2 con tres mejoras y rotar PO y SM. | Incremento mostrado al docente; retro con 3 mejoras anotadas; nuevos PO y SM asignados. | evidencia/sprint2/equipo/069_review_retrospectiva_sprint.md
70 | Agregado | Definir hardware recomendado: notebooks del Estudio | Tarea | 33 | A - Estudio | 2 | 2026-10-16 | 5 | Media | Backlog | Definir y justificar CPU, RAM, disco y TPM recomendados para las notebooks del Estudio según Windows 11 Pro y Tango. | CPU, RAM, disco y TPM justificados con los requisitos de Windows 11 Pro y de Tango. | evidencia/sprint2/hardware/070_definir_hardware_recomendado.md
71 | Existente | Preparar USB booteable de Windows 11 | Tarea | 90 | Ambos | 2 | 2026-10-16 | 3 | Media | Backlog | Preparar un USB booteable de Windows 11 que llegue al instalador en la máquina virtual, registrando herramienta y versión. | USB arranca en la máquina virtual y llega al instalador; se registra la herramienta y la versión. | evidencia/sprint2/instalacion/071_preparar_usb_booteable.md |  | #26
72 | Agregado | Preparar USB/ISO booteable de Ubuntu | Tarea | 90 | Ambos | 2 | 2026-10-16 | 3 | Media | Backlog | Preparar el USB o ISO de Ubuntu, verificar su suma de comprobación y llegar al instalador en la máquina virtual. | ISO verificada con suma de comprobación, arranca en la máquina virtual y llega al instalador. | evidencia/sprint2/instalacion/072_preparar_usb_iso.md
73 | Agregado | Justificar particiones y sistemas de archivos por cliente | Tarea | 90 | Ambos | 2 | 2026-10-16 | 3 | Media | Backlog | Definir y justificar las particiones y los sistemas de archivos para cada cliente, en una tabla con tamaño y motivo. | Tabla de particiones con tamaño y motivo para el Estudio y para la Universidad. | evidencia/sprint2/instalacion/073_justificar_particiones_sistemas.md
74 | Agregado | Documentar supuesto de versión de Tango y sus requisitos | Tarea | 90 | A - Estudio | 2 | 2026-10-16 | 2 | Media | Backlog | Dejar documentada la versión de Tango como SUPUESTO, citando sus requisitos desde una fuente (distribuidor). | Versión marcada como SUPUESTO con requisitos citados de una fuente (distribuidor). | evidencia/sprint2/tango/074_documentar_supuesto_version.md
75 | Existente | ECM - Instalación de isla de impresión (Estudio) | Épica |  | A - Estudio | 2 | 2026-10-16 | 3 | Media | Backlog | Agrupa el relevamiento, la asignación de IP fija y la conexión de las impresoras del Estudio en los equipos. | Impresoras relevadas, IP fijas asignadas y disponibles en los equipos; conexión en N pasos medidos. |  |  | #32
76 | Existente | Relevar impresoras del Estudio | Tarea | 75 | A - Estudio | 2 | 2026-10-16 | 1 | Media | Backlog | Relevar modelo, conexión y driver disponible de cada impresora del Estudio para Windows 11 y Ubuntu. | Planilla con modelo, conexión y driver disponible para Windows 11 y Ubuntu. | evidencia/sprint2/impresion/076_relevar_impresoras_estudio.md |  | #33
77 | Existente | Identificar equipos y fijar IP de impresoras del Estudio | Tarea | 75 | A - Estudio | 2 | 2026-10-16 | 1 | Media | Backlog | Asignar IP fija a cada impresora del Estudio sin conflictos y comprobarlo con ping. | Tabla de IP fijas sin conflictos, comprobada con ping. | evidencia/sprint2/impresion/077_identificar_equipos_fijar.md |  | #34
78 | Existente | Disponibilizar impresoras en los equipos del Estudio | Tarea | 75 | A - Estudio | 2 | 2026-10-16 | 1 | Media | Backlog | Dejar las impresoras disponibles en los equipos del Estudio e imprimir una prueba con cada sistema, registrando pasos y minutos. | Impresión de prueba desde un equipo con cada sistema; pasos y minutos registrados. | evidencia/sprint2/impresion/078_disponibilizar_impresoras_equipos.md | CA-08 | #35
79 | Existente | ST-04 Espacio para alumnos | Subtarea | 55 | B - Universidad | 2 | 2026-10-16 | 3 | Media | Backlog | Dar a cada alumno una carpeta personal con cuota y aislamiento verificado. | Carpeta personal por alumno con cuota y aislamiento verificado. | evidencia/sprint2/estandarizacion/079_st_04_espacio.md | CB-03 | #42
80 | Existente | LUP - Instalación de isla de impresión (Universidad) | Épica |  | B - Universidad | 2 | 2026-10-16 | 3 | Media | Backlog | Agrupa el relevamiento, la IP fija y la conexión de las impresoras de la Universidad, incluyendo el registro de impresión. | Impresoras relevadas, IP fijas asignadas, disponibles en los equipos y con registro de impresión por usuario. |  |  | #38
81 | Agregado | Relevar impresoras de la Universidad | Tarea | 80 | B - Universidad | 2 | 2026-10-16 | 1 | Media | Backlog | Relevar modelo, conexión y driver disponible de cada impresora de la Universidad para Windows 11 y Ubuntu. | Planilla con modelo, conexión y driver disponible para Windows 11 y Ubuntu. | evidencia/sprint2/impresion/081_relevar_impresoras_universidad.md
82 | Agregado | Identificar equipos y fijar IP de impresoras de la Universidad | Tarea | 80 | B - Universidad | 2 | 2026-10-16 | 1 | Media | Backlog | Asignar IP fija a cada impresora de la Universidad sin conflictos y comprobarlo con ping. | Tabla de IP fijas sin conflictos, comprobada con ping. | evidencia/sprint2/impresion/082_identificar_equipos_fijar.md
83 | Agregado | Disponibilizar impresoras en los equipos de la Universidad | Tarea | 80 | B - Universidad | 2 | 2026-10-16 | 1 | Media | Backlog | Dejar las impresoras disponibles en los equipos del laboratorio, imprimir una prueba con cada sistema y registrar pasos, minutos y registro de impresión. | Impresión de prueba desde un equipo con cada sistema; pasos, minutos y registro de impresión por usuario. | evidencia/sprint2/impresion/083_disponibilizar_impresoras_equipos.md | CB-10
84 | Agregado | Definir hardware recomendado: PC del laboratorio | Tarea | 37 | B - Universidad | 2 | 2026-10-16 | 5 | Media | Backlog | Definir y justificar CPU, RAM, disco y TPM recomendados para las PC del laboratorio según Windows 11 y las herramientas de las materias. | CPU, RAM, disco y TPM justificados con los requisitos de Windows 11 y de las herramientas de las materias. | evidencia/sprint2/hardware/084_definir_hardware_recomendado.md
85 | Agregado | ST-04 Espacio de trabajo por empleado del Estudio | Subtarea | 63 | A - Estudio | 2 | 2026-10-16 | 3 | Media | Backlog | Dar a cada empleado del Estudio una carpeta personal con cuota y aislamiento verificado. | Carpeta personal por empleado con cuota y aislamiento verificado. | evidencia/sprint2/estandarizacion/085_st_04_espacio.md | CA-05
86 | Agregado | Capítulo 2 del informe: Instalación | Tarea |  | Ambos | 2 | 2026-10-16 | 3 | Media | Backlog | Redactar el segundo capítulo del informe con la bitácora de ambos sistemas (10 pasos y capturas). | Bitácora de ambos SO con 10 pasos y capturas en /evidencia; revisado por PR. | evidencia/sprint2/comun/086_capitulo_2_informe.md
87 | Agregado | Flujo de ramas y Pull Requests en GitHub | Tarea |  | Equipo | 3 | 2026-10-23 | 3 | Alta | Backlog | Definir el flujo de trabajo con ramas y Pull Requests (main protegida, una revisión obligatoria), de modo que todos los integrantes hagan al menos un commit y un PR. | main protegida; PR obligatorio con 1 revisión; todos hicieron al menos 1 commit y 1 PR. | evidencia/sprint3/equipo/087_flujo_ramas_pull.md
88 | Existente | ECM - Backup previo a la migración | Épica |  | A - Estudio | 3 | 2026-10-23 | 21 | Alta | Backlog | Agrupa los backups de equipos y servidor del Estudio con restauración probada antes de migrar. Por su tamaño se parte en tareas. | Backup de equipos y del servidor con restauración probada. Estimación de 21 puntos: partir en subtareas de hasta 8. |  |  | #19
89 | Modificado | Backups de equipos y servidor del Estudio | Tarea | 88 | A - Estudio | 3 | 2026-10-23 | 8 | Alta | Backlog | Realizar el backup completo del servidor de Tango y de los archivos de cada usuario y probar la restauración. | Backup completo del servidor Tango y de los archivos de cada usuario, con restauración probada y minutos medidos. | evidencia/sprint3/backup/089_backups_equipos_servidor.md | CA-06 | #28
90 | Modificado | ECM - Validación de compatibilidad del nuevo SO | Épica |  | A - Estudio | 3 | 2026-10-23 | 3 | Alta | Backlog | Agrupa las pruebas de compatibilidad de Tango, ofimática, correo y firma digital en Windows 11 y en Ubuntu. | Compatibilidad de Tango, ofimática, correo y firma digital probada en Windows 11 y en Ubuntu. |  |  | #20
91 | Agregado | Prueba de compatibilidad: Tango (supuesto), planillas, correo y firma digital en ambos SO | Prueba | 90 | A - Estudio | 3 | 2026-10-23 | 5 | Alta | Backlog | Probar las funciones de Tango (supuesto), planillas, correo y firma digital en ambos sistemas; lo no comprobado se marca «leído, no comprobado» con su fuente. | Funciones probadas OK de total; lo no comprobado se marca 'leído, no comprobado' con fuente. | evidencia/sprint3/compat/091_prueba_compatibilidad_tango.md | CA-01
92 | Agregado | Prueba de aprendizaje: persona sin formación hace 5 tareas (Estudio) | Prueba | 90 | A - Estudio | 3 | 2026-10-23 | 5 | Alta | Backlog | Pedir a una persona sin formación técnica que haga 5 tareas habituales del Estudio en cada sistema, cronometrando y contando las ayudas necesarias. | 5 tareas habituales cronometradas, con ayudas contadas, en cada sistema. | evidencia/sprint3/aprendizaje/092_prueba_aprendizaje_persona.md | CA-03
93 | Agregado | Prueba: gestión de procesos desde la terminal (ver qué corre y detener un programa colgado) | Prueba | 90 | Ambos | 3 | 2026-10-23 | 3 | Alta | Backlog | Listar los procesos en ejecución y detener un programa colgado desde la terminal en Windows (Get-Process, Stop-Process) y en Ubuntu (ps, top, kill). | En Windows (Get-Process, Stop-Process) y en Ubuntu (ps, top, kill) se lista lo que corre, se detiene un programa colgado de prueba y se captura cada paso. | evidencia/sprint3/pruebas/093_prueba_gestion_procesos.md
94 | Agregado | Prueba: usuarios, grupos y permisos (Estudio) | Prueba | 53 | A - Estudio | 3 | 2026-10-23 | 5 | Alta | Backlog | Con un segundo usuario, intentar abrir, modificar y borrar un archivo de otro usuario del Estudio para verificar que los permisos lo impiden. | Con el usuario 2 se intenta abrir, modificar y borrar un archivo del usuario 1; acciones denegadas de 3. | evidencia/sprint3/permisos/094_prueba_usuarios_grupos.md | CA-05
95 | Agregado | Tabla de resultados medidos (ambos clientes) | Tarea | 133 | Ambos | 3 | 2026-10-23 | 3 | Alta | Backlog | Armar una tabla con una fila por criterio medido, el resultado en cada sistema y el vínculo a su evidencia, para ambos clientes. | Una fila por cada criterio medido, con el resultado en cada sistema y el vínculo a la evidencia. | evidencia/sprint3/matriz/095_tabla_resultados_medidos.md
96 | Agregado | Tabla comparativa y puntaje ponderado del Estudio | Tarea | 133 | A - Estudio | 3 | 2026-10-23 | 3 | Alta | Backlog | Completar la tabla del Estudio con un resultado medido por cada criterio en ambos sistemas y calcular el puntaje ponderado de 0 a 10. | Un resultado medido por cada criterio CA-01 a CA-10 en ambos sistemas; puntaje de 0 a 10 por el peso y suma por sistema. | evidencia/sprint3/matriz/096_tabla_comparativa_puntaje.md
97 | Agregado | Conclusión parcial del Estudio: hacia qué sistema se inclina y por qué | Tarea | 133 | A - Estudio | 3 | 2026-10-23 | 2 | Alta | Backlog | Redactar un párrafo que diga hacia qué sistema se inclina el Estudio y por qué, apoyado en la tabla de resultados. | Párrafo con el sistema hacia el que se inclina el Estudio y la razón, apoyado en la tabla comparativa. | evidencia/sprint3/conclusion/097_conclusion_parcial_estudio.md
98 | Existente | ST-03 Congelamiento y restauración de la Universidad | Subtarea | 55 | B - Universidad | 3 | 2026-10-23 | 5 | Alta | Backlog | Instalar y borrar programas y archivos, restaurar el equipo y medir el tiempo y los cambios revertidos en el laboratorio. | Se instalan y borran programas y archivos, se restaura y se mide el tiempo y los cambios revertidos. | evidencia/sprint3/restauracion/098_st_03_congelamiento.md | CB-01 | #41
99 | Existente | ST-05 Clonación y configuración de la Universidad | Subtarea | 55 | B - Universidad | 3 | 2026-10-23 | 5 | Alta | Backlog | Clonar la imagen estándar de la Universidad a otra máquina virtual y cronometrar los minutos por equipo. | Imagen estándar clonada a otra máquina virtual; minutos por equipo cronometrados. | evidencia/sprint3/imagen/099_st_05_clonacion.md |  | #43
100 | Agregado | Prueba: usuarios, grupos y permisos (Universidad) | Prueba | 55 | B - Universidad | 3 | 2026-10-23 | 5 | Alta | Backlog | Con un segundo usuario, intentar abrir, modificar y borrar un archivo de otro usuario de la Universidad para verificar que los permisos lo impiden. | Con el usuario 2 se intenta abrir, modificar y borrar un archivo del usuario 1; acciones denegadas de 3. | evidencia/sprint3/permisos/100_prueba_usuarios_grupos.md | CB-03
101 | Agregado | Relevar costos de licencias y soporte con fuente y fecha (ambos clientes) | Tarea | 37 | Ambos | 3 | 2026-10-23 | 5 | Alta | Backlog | Relevar precios de licencias y soporte de ambos sistemas para ambos clientes, citando fuente oficial y fecha de consulta. | Cada precio con fuente oficial y fecha de consulta. | evidencia/sprint3/costos/101_relevar_costos_licencias.md | CA-02 · CB-02
102 | Agregado | LUP - Backup previo a la migración | Épica |  | B - Universidad | 3 | 2026-10-23 | 21 | Alta | Backlog | Agrupa los backups de equipos y servidor del laboratorio con restauración probada antes de migrar, con la misma prueba que el Estudio. | Backup de equipos y del servidor del laboratorio con restauración probada (misma prueba que el Estudio).
103 | Agregado | Backups de equipos y servidor de la Universidad | Tarea | 102 | B - Universidad | 3 | 2026-10-23 | 8 | Alta | Backlog | Realizar el backup completo del servidor y de los archivos de cada usuario de la Universidad y probar la restauración. | Backup completo del servidor y de los archivos de cada usuario, con restauración probada y minutos medidos. | evidencia/sprint3/backup/103_backups_equipos_servidor.md | CB-01
104 | Agregado | Prueba de restauración del servidor desde backup (ambos clientes) | Prueba | 102 | Ambos | 3 | 2026-10-23 | 5 | Alta | Backlog | Restaurar el servidor desde el backup y medir los minutos hasta que queda operativo, con el mismo procedimiento para ambos clientes. | Minutos hasta que el servidor queda operativo; mismo procedimiento para ambos clientes. | evidencia/sprint3/backup/104_prueba_restauracion_servidor.md | CA-06 · CB-01
105 | Agregado | LUP - Validación de compatibilidad del nuevo SO | Épica |  | B - Universidad | 3 | 2026-10-23 | 3 | Alta | Backlog | Agrupa las pruebas de compatibilidad de las herramientas de programación, bases de datos, diseño y ofimática en ambos sistemas. | Herramientas de programación, bases de datos, diseño y ofimática probadas en Windows 11 y en Ubuntu.
106 | Agregado | Prueba de compatibilidad: herramientas de programación, bases de datos, diseño y ofimática en ambos SO | Prueba | 105 | B - Universidad | 3 | 2026-10-23 | 5 | Alta | Backlog | Probar la instalación y el funcionamiento de las herramientas de programación, bases de datos, diseño y ofimática en ambos sistemas, midiendo minutos. | Programas OK de requeridos y minutos de instalación; lo no comprobado se marca igual. | evidencia/sprint3/compat/106_prueba_compatibilidad_herramientas.md | CB-04
107 | Agregado | Prueba de aprendizaje: estudiante o docente sin formación hace 5 tareas (Universidad) | Prueba | 105 | B - Universidad | 3 | 2026-10-23 | 5 | Alta | Backlog | Pedir a un estudiante o docente sin formación que haga 5 tareas habituales del laboratorio en cada sistema, cronometrando y contando ayudas; mismo método que el Estudio. | 5 tareas habituales de la sala cronometradas, con ayudas contadas, en cada sistema. Mismo método que la prueba de aprendizaje del Estudio. Dato complementario: no pesa en la matriz de la Universidad. | evidencia/sprint3/aprendizaje/107_prueba_aprendizaje_estudiante.md
108 | Agregado | Tabla comparativa y puntaje ponderado de la Universidad | Tarea | 138 | B - Universidad | 3 | 2026-10-23 | 3 | Alta | Backlog | Completar la tabla de la Universidad con un resultado medido por criterio en ambos sistemas y calcular el puntaje ponderado de 0 a 10. | Un resultado medido por cada criterio CB-01 a CB-10 en ambos sistemas; puntaje de 0 a 10 por el peso y suma por sistema. | evidencia/sprint3/matriz/108_tabla_comparativa_puntaje.md
109 | Agregado | Conclusión parcial de la Universidad: hacia qué sistema se inclina y por qué | Tarea | 138 | B - Universidad | 3 | 2026-10-23 | 2 | Alta | Backlog | Redactar un párrafo que diga hacia qué sistema se inclina la Universidad y por qué, apoyado en la tabla de resultados. | Párrafo con el sistema hacia el que se inclina la Universidad y la razón, apoyado en la tabla comparativa. | evidencia/sprint3/conclusion/109_conclusion_parcial_universidad.md
110 | Agregado | ST-03 Restauración del estado original del Estudio (desde imagen) | Subtarea | 63 | A - Estudio | 3 | 2026-10-23 | 5 | Alta | Backlog | Repetir en el Estudio el procedimiento de restauración desde imagen: hacer cambios, restaurar y medir minutos y cambios revertidos. | Mismo procedimiento que la Universidad: cambios, restauración, minutos y cambios revertidos. | evidencia/sprint3/restauracion/110_st_03_restauracion.md | CA-06
111 | Agregado | ST-05 Imagen estándar y clonación del Estudio | Subtarea | 63 | A - Estudio | 3 | 2026-10-23 | 5 | Alta | Backlog | Estandarizar la imagen de Windows 11 del Estudio, clonarla a otra máquina virtual y cronometrar los minutos por equipo. | Imagen de Windows 11 estandarizada clonada a otra máquina virtual; minutos por equipo cronometrados. | evidencia/sprint3/imagen/111_st_05_imagen.md | CA-07
112 | Agregado | ECM - Servidor Tango en la nube | Épica |  | A - Estudio | 3 | 2026-10-23 | 13 | Alta | Backlog | Agrupa la contratación y el dimensionamiento de un servidor Windows en la nube para Tango y su base de datos, con acceso seguro y restauración probada. | Servidor Windows con Tango y base de datos en la nube, acceso seguro y restauración probada. Versión de Tango = SUPUESTO.
113 | Agregado | Elegir proveedor y dimensionar el servidor en la nube (Estudio: Tango y base de datos) | Tarea | 112 | A - Estudio | 3 | 2026-10-23 | 5 | Alta | Backlog | Comparar al menos dos proveedores de nube (precio mensual, fuente y fecha) y dimensionar CPU, RAM y disco para el servidor del Estudio. | Al menos 2 proveedores con precio mensual (fuente y fecha), CPU/RAM/disco dimensionados y licencia de servidor incluida en el costo. | evidencia/sprint3/nube/113_elegir_proveedor_dimensionar.md | CA-02
114 | Agregado | Conectividad y seguridad hacia la nube (VPN o acceso remoto, doble factor, ancho de banda) - Estudio | Tarea | 112 | A - Estudio | 3 | 2026-10-23 | 5 | Alta | Backlog | Calcular el ancho de banda mínimo para 30 usuarios y elegir el método de acceso seguro (VPN o acceso remoto con doble factor) para el Estudio. | Ancho de banda mínimo calculado para 30 usuarios, método de acceso elegido y accesos por rol definidos. | evidencia/sprint3/nube/114_conectividad_seguridad_hacia.md
115 | Agregado | LUP - Servidor del laboratorio en la nube | Épica |  | B - Universidad | 3 | 2026-10-23 | 13 | Alta | Backlog | Agrupa el servidor en la nube del laboratorio (perfiles, espacio de alumnos, impresión y repositorio de software), con acceso seguro. | Servidor en la nube (perfiles, espacio de alumnos, impresión y repositorio de software), acceso seguro y restauración probada. Mismo esquema que el Estudio.
116 | Agregado | Elegir proveedor y dimensionar el servidor en la nube (Universidad) | Tarea | 115 | B - Universidad | 3 | 2026-10-23 | 5 | Alta | Backlog | Comparar al menos dos proveedores de nube (precio mensual, fuente y fecha) y dimensionar el servidor de la Universidad. | Al menos 2 proveedores con precio mensual (fuente y fecha), CPU/RAM/disco dimensionados para perfiles, espacio de alumnos y software. | evidencia/sprint3/nube/116_elegir_proveedor_dimensionar.md | CB-02
117 | Agregado | Conectividad y seguridad hacia la nube (VPN o acceso remoto, doble factor, ancho de banda) - Universidad | Tarea | 115 | B - Universidad | 3 | 2026-10-23 | 5 | Alta | Backlog | Calcular el ancho de banda para los usuarios simultáneos de la sala y elegir el método de acceso seguro para la Universidad. | Ancho de banda mínimo calculado para los usuarios simultáneos de la sala, método de acceso y accesos por rol definidos. | evidencia/sprint3/nube/117_conectividad_seguridad_hacia.md
118 | Agregado | Review y retrospectiva del Sprint 3; rotar PO y SM | Tarea |  | Equipo | 3 | 2026-10-23 | 1 | Media | Backlog | Mostrar el incremento del Sprint 3, hacer la retrospectiva con tres mejoras y rotar PO y SM. | Incremento mostrado; retro con 3 mejoras; nuevos PO y SM. | evidencia/sprint3/equipo/118_review_retrospectiva_sprint.md
119 | Agregado | Confirmar tratamiento fiscal y cotizar las 3 opciones de compra (Estudio) | Tarea | 33 | A - Estudio | 3 | 2026-10-23 | 3 | Media | Backlog | Confirmar el tratamiento fiscal (SUPUESTO con fuente oficial) y cotizar tres opciones de compra para el Estudio. | Tabla de 3 opciones; el régimen fiscal queda como SUPUESTO con fuente oficial citada. | evidencia/sprint3/compra/119_confirmar_tratamiento_fiscal.md
120 | Agregado | Prueba: tiempo de arranque en ambos sistemas (ambos clientes) | Prueba | 90 | Ambos | 3 | 2026-10-23 | 3 | Media | Backlog | Medir el tiempo de arranque desde el encendido hasta poder abrir un programa, con 3 repeticiones por sistema en el mismo equipo. | 3 repeticiones por SO, mismo equipo; medir segundos desde el encendido hasta poder abrir un programa; registrar mediana. | evidencia/sprint3/pruebas/120_prueba_tiempo_arranque.md | CA-09 · CB-07
121 | Agregado | Prueba: RAM y procesos en reposo (ambos clientes) | Prueba | 90 | Ambos | 3 | 2026-10-23 | 3 | Media | Backlog | Medir la RAM ocupada y la cantidad de procesos en reposo en cada sistema. | Medir MB de RAM ocupada en reposo y cantidad de procesos (Get-Process / ps aux; Get-Counter / top; free -h) tras 5 minutos sin tocar nada. | evidencia/sprint3/pruebas/121_prueba_ram_procesos.md | CB-06
122 | Agregado | Prueba: memoria con los mismos programas abiertos (ambos clientes) | Prueba | 90 | Ambos | 3 | 2026-10-23 | 3 | Media | Backlog | Abrir los mismos programas (navegador, planilla, editor) en ambos sistemas y anotar el consumo de memoria por proceso. | Abrir los mismos programas (navegador, planilla, editor) en ambos SO; anotar MB por proceso y total. | evidencia/sprint3/pruebas/122_prueba_memoria_mismos.md | CB-06
123 | Agregado | Prueba: espacio en disco tras la instalación (ambos clientes) | Prueba | 90 | Ambos | 3 | 2026-10-23 | 2 | Media | Backlog | Medir los GB usados en disco tras instalar el sistema y el software de cada cliente. | Medir GB usados luego de instalar SO y software del cliente. | evidencia/sprint3/pruebas/123_prueba_espacio_disco.md | CB-06
124 | Agregado | Prueba: avisos de seguridad y soporte de actualizaciones (ambos clientes) | Prueba | 90 | Ambos | 3 | 2026-10-23 | 5 | Media | Backlog | Descargar un instalador de prueba, registrar si cada sistema muestra aviso de seguridad y anotar los años de soporte de actualizaciones. | Descargar un instalador de prueba y registrar si hay aviso en cada SO; anotar años de soporte publicados por el fabricante (fuente oficial con fecha). | evidencia/sprint3/pruebas/124_prueba_avisos_seguridad.md | CA-04, CA-10 · CB-09
125 | Agregado | Prueba de impresión: pasos, tiempo y registro (ambos clientes y ambos sistemas) | Prueba | 75 | Ambos | 3 | 2026-10-23 | 3 | Media | Backlog | Imprimir con el mismo procedimiento y la misma planilla en ambos clientes y sistemas, registrando pasos, tiempo y registro de impresión. | Mismo procedimiento y misma planilla para Estudio y Universidad. | evidencia/sprint3/impresion/125_prueba_impresion_pasos.md | CA-08 · CB-10
126 | Agregado | Comparar almacenamiento en la nube con permisos locales por usuario (Universidad) | Tarea | 55 | B - Universidad | 3 | 2026-10-23 | 5 | Media | Backlog | Comparar el almacenamiento en la nube con permisos locales por usuario para la Universidad (precio educativo, permisos y facilidad). | Tabla comparativa con precio educativo vigente (fuente y fecha), permisos y facilidad de administración. Mismo formato que la comparación del Estudio. | evidencia/sprint3/almacenamiento/126_comparar_almacenamiento_nube.md
127 | Agregado | Definir modalidad de compra de la Universidad (licitación o compra directa) y cotizar 3 opciones | Tarea | 37 | B - Universidad | 3 | 2026-10-23 | 3 | Media | Backlog | Definir la modalidad de compra de la Universidad (licitación o compra directa) y cotizar tres opciones; queda como SUPUESTO a validar. | Tabla de 3 opciones con precio, fuente y fecha; la modalidad queda como SUPUESTO a validar con el cliente. | evidencia/sprint3/compra/127_definir_modalidad_compra.md
128 | Agregado | Comparar SharePoint con permisos locales por usuario (Estudio) | Tarea | 63 | A - Estudio | 3 | 2026-10-23 | 5 | Media | Backlog | Comparar SharePoint con permisos locales por usuario para el Estudio (precio, permisos y facilidad de administración). | Tabla comparativa con precio vigente (fuente y fecha), permisos y facilidad de administración. | evidencia/sprint3/almacenamiento/128_comparar_sharepoint_permisos.md
129 | Agregado | Capítulo 3 del informe: Pruebas | Tarea |  | Ambos | 3 | 2026-10-23 | 5 | Media | Backlog | Redactar el tercer capítulo del informe con la matriz, las capturas y las conclusiones por prueba, separando lo comprobado de lo leído. | Capítulo con la matriz, capturas y conclusiones por prueba; lo comprobado separado de lo leído. | evidencia/sprint3/comun/129_capitulo_3_informe.md
130 | Agregado | Comparar comandos de terminal equivalentes (ambos sistemas) | Tarea | 90 | Ambos | 3 | 2026-10-23 | 3 | Baja | Backlog | Armar una tabla de comandos de terminal equivalentes entre ambos sistemas, con captura de cada uno. | Tabla de comandos equivalentes con captura de cada uno. | evidencia/sprint3/pruebas/130_comparar_comandos_terminal.md
131 | Agregado | CI: validación automática del informe con GitHub Actions | Tarea |  | Equipo | 4 | 2026-10-30 | 5 | Alta | Backlog | Configurar un workflow de GitHub Actions que valide el informe (estructura de archivos y formato) en cada PR a main. | Workflow que corre en cada PR a main y verifica estructura de archivos, formato Markdown y enlaces; PR con check en rojo no se fusiona. | evidencia/sprint4/equipo/131_ci_validacion_automatica.md
132 | Agregado | Ficha de coevaluación de los compañeros del equipo | Tarea |  | Equipo | 4 | 2026-10-30 | 1 | Alta | Backlog | Completar la ficha de coevaluación de cada integrante del equipo y entregarla junto con el informe final. | Ficha completada por cada integrante, entregada junto con el informe final. | evidencia/sprint4/coevaluacion/132_ficha_coevaluacion_companeros.md
133 | Existente | ECM - Informe final y propuesta comercial (Estudio) | Épica |  | A - Estudio | 4 | 2026-10-30 | 3 | Alta | Backlog | Agrupa la recomendación final, la presentación y el PDF del proyecto para el Estudio. | Recomendación con 3 razones, evidencia y anexo; presentación y PDF del proyecto. |  |  | #22
134 | Existente | Presentación de la propuesta (PPT) | Tarea | 133 | Ambos | 4 | 2026-10-30 | 3 | Alta | Backlog | Preparar una presentación de 5 minutos con la recomendación para cada cliente. | Presentación de 5 minutos con la recomendación para cada cliente. | evidencia/sprint4/informe/134_presentacion_propuesta_ppt.md |  | #30
135 | Existente | Documento PDF con el detalle del proyecto | Tarea | 133 | Ambos | 4 | 2026-10-30 | 5 | Alta | Backlog | Generar el PDF con el detalle del proyecto (carátula, índice y anexo) a partir del informe. | PDF generado desde el informe, con carátula, índice y anexo. | evidencia/sprint4/informe/135_documento_pdf_detalle.md |  | #31
136 | Agregado | Recomendación y tres razones: Estudio | Tarea | 133 | A - Estudio | 4 | 2026-10-30 | 3 | Alta | Backlog | Escribir la recomendación para el Estudio: conclusión primero, tres razones y la evidencia, coherente con la matriz. | Conclusión primero, 3 razones, evidencia y anexo; resultado coherente con la matriz. | evidencia/sprint4/informe/136_recomendacion_tres_razones.md
137 | Agregado | Costos del primer año y riesgos por cliente | Tarea | 133 | Ambos | 4 | 2026-10-30 | 5 | Alta | Backlog | Calcular los costos del primer año y los riesgos de cada cliente (probabilidad, impacto y respuesta). | Costos con fuente y fecha, incluida la nube; riesgos con probabilidad, impacto y respuesta. | evidencia/sprint4/informe/137_costos_primer_ano.md | CA-02 · CB-02
138 | Agregado | LUP - Informe final y propuesta comercial (Universidad) | Épica |  | B - Universidad | 4 | 2026-10-30 | 3 | Alta | Backlog | Agrupa la recomendación final, la presentación y el PDF del proyecto para la Universidad. | Recomendación con 3 razones, evidencia y anexo; presentación y PDF del proyecto.
139 | Agregado | Recomendación y tres razones: Universidad | Tarea | 138 | B - Universidad | 4 | 2026-10-30 | 3 | Alta | Backlog | Escribir la recomendación para la Universidad: conclusión primero, tres razones y la evidencia, coherente con la matriz. | Conclusión primero, 3 razones, evidencia y anexo; resultado coherente con la matriz. | evidencia/sprint4/informe/139_recomendacion_tres_razones.md
140 | Modificado | Instalación de equipos del Estudio y migración del servidor a la nube | Tarea | 112 | A - Estudio | 4 | 2026-10-30 | 8 | Alta | Backlog | Planificar la instalación de los equipos del Estudio y la migración del servidor a la nube, con orden, tiempos y responsables. | Plan de despliegue: orden, tiempos y responsables; migración con restauración de la base probada y plan de vuelta atrás. | evidencia/sprint4/despliegue/140_instalacion_equipos_estudio.md | CA-07 | #29
141 | Agregado | Instalación de equipos de la Universidad y migración del servidor a la nube | Tarea | 115 | B - Universidad | 4 | 2026-10-30 | 8 | Alta | Backlog | Planificar la instalación de los 25 equipos de la Universidad y la migración del servidor a la nube. | Plan de despliegue: orden, tiempos y responsables; migración probada y plan de vuelta atrás. Misma estructura que el Estudio. | evidencia/sprint4/despliegue/141_instalacion_equipos_universidad.md
142 | Agregado | CD: armado automático del informe y versión estable | Tarea |  | Equipo | 4 | 2026-10-30 | 5 | Media | Backlog | Configurar un workflow que genere el PDF del informe al fusionar a main y publique una versión con tag. | Workflow que genera PDF al fusionar a main y publica un release con tag. | evidencia/sprint4/equipo/142_cd_armado_automatico.md
143 | Agregado | Evaluar herramientas ágiles y velocidad del equipo | Tarea |  | Equipo | 4 | 2026-10-30 | 3 | Media | Backlog | Evaluar la velocidad del equipo (puntos por sprint) y el uso de GitHub y las dailies, y sacar lecciones sobre la estimación. | Puntos completados por sprint; valoración de GitHub y de las dailies; lecciones sobre estimaciones e imprevistos. | evidencia/sprint4/equipo/143_evaluar_herramientas_agiles.md
144 | Agregado | Ensayar con las preguntas del cliente | Tarea |  | Equipo | 4 | 2026-10-30 | 2 | Media | Backlog | Ensayar las respuestas a preguntas típicas del cliente: «mi personal no sabe informática», «¿cuánto cuesta el primer año?» y «¿qué pasa si falla?». | Responder: 'mi personal no sabe informática', '¿cuánto cuesta el primer año?' y '¿qué pasa si falla un martes a las 9?'. | evidencia/sprint4/equipo/144_ensayar_preguntas_cliente.md
145 | Agregado | Plan de primer día y capacitación (Estudio) | Tarea | 133 | A - Estudio | 4 | 2026-10-30 | 3 | Media | Backlog | Preparar la agenda del primer día y la capacitación del personal del Estudio, con duración y responsables. | Agenda del primer día y capacitación con duración y responsables. | evidencia/sprint4/informe/145_plan_primer_dia.md
146 | Agregado | Plan de soporte y contingencia (ambos clientes) | Tarea | 133 | Ambos | 4 | 2026-10-30 | 3 | Media | Backlog | Definir el plan de soporte y contingencia: quién atiende, en cuánto tiempo y qué se hace si falla la nube o un equipo. | Quién atiende, en cuánto tiempo y qué se hace si falla la nube o un equipo. | evidencia/sprint4/informe/146_plan_soporte_contingencia.md
147 | Agregado | Plan de primer día y capacitación (Universidad) | Tarea | 138 | B - Universidad | 4 | 2026-10-30 | 3 | Media | Backlog | Preparar la agenda del primer día de clases con el sistema nuevo y la capacitación a docentes y personal. | Agenda del primer día de clases con el sistema nuevo y capacitación a docentes y personal. | evidencia/sprint4/informe/147_plan_primer_dia.md
148 | Agregado | Costo mensual y primer año de la nube (ambos clientes) | Tarea | 112 | Ambos | 4 | 2026-10-30 | 3 | Media | Backlog | Calcular el costo mensual y anual de la nube por cliente con precio vigente, fuente y fecha. | Costo mensual y anual por cliente con precio vigente, fuente y fecha; incluido en la matriz de costos. | evidencia/sprint4/costos/148_costo_mensual_primer.md | CA-02 · CB-02
149 | Agregado | Coordinar la instalación en sitio en la Universidad (accesos, horarios fuera de clase) | Tarea | 115 | B - Universidad | 4 | 2026-10-30 | 5 | Media | Backlog | Coordinar el acceso a la sala, la ventana horaria sin clases y las personas necesarias para instalar en sitio los 25 equipos. | Plan de acceso a la sala, ventana horaria sin clases y personas necesarias, para instalar en sitio los 25 equipos. | evidencia/sprint4/sitio/149_coordinar_instalacion_sitio.md
150 | Modificado | Coordinar asistencia y estadía de dos recursos en Tierra del Fuego | Tarea | 140 | A - Estudio | 4 | 2026-10-30 | 5 | Media | Backlog | Planificar la asistencia y estadía de dos recursos en Tierra del Fuego: pasajes, alojamiento y costos. | Plan logístico (jueves a lunes, entre el 8 y el 25 del mes) con pasajes, alojamiento y costos. | evidencia/sprint4/viaje/150_coordinar_asistencia_estadia.md |  | #27
151 | Agregado | Retrospectiva final | Tarea |  | Equipo | 4 | 2026-10-30 | 2 | Baja | Backlog | Reunir al equipo para analizar qué funcionó, qué no y qué haríamos distinto, y registrarlo en el repositorio. | Qué funcionó, qué no y qué haríamos distinto; registrada en el repo. | evidencia/sprint4/equipo/151_retrospectiva_final.md
|  | Total story points (las épicas se superponen con sus hijas) | [5 empty] | 581
|  | Puntos solo del Estudio (A) | [5 empty] | 222
|  | Puntos solo de la Universidad (B) | [5 empty] | 214
Origen: Existente = estaba en el backlog del grupo; Modificado = estaba y se cambió su contenido; Agregado = no estaba.

## Paridad A y B
Tema (los números son el N.º de la hoja Backlog unificado) | Estudio (A) | Universidad (B) | Ambos / Compartido
Relevamiento y licencias | 33, 34, 35, 36 | 37, 38, 39, 45 | 61, 101
Requisitos (historias) | HU-A01 a HU-A11, CASO A | HU-B01 a HU-B11, CASO B (42)
Instalación y software | 66, 67, 74 | 59, 60 | 51, 52, 73, 71, 72
Usuarios y permisos | 53, 54, 94 | 62, 58, 100
Impresión | 75, 76, 77, 78 | 80, 81, 82, 83 | 125
Estandarización y protección | 63, 64, 65, 110, 85, 111, 128 | 55, 56, 57, 98, 79, 99, 126
Backup | 88, 89 | 102, 103 | 104
Servidor en la nube | 112, 113, 114, 140 | 115, 116, 117, 141 | 148
Instalación en sitio / viaje | 150 | 149
Pruebas de compatibilidad y aprendizaje | 91, 92 | 106, 107 | 120, 121, 122, 123, 124, 130, 93
Informe y decisión | 133, 136, 145 | 138, 139, 147 | 137, 146, 134, 135
Tabla comparativa y puntaje ponderado (Sprint 3) | 96 | 108 | 95
Conclusión parcial (Sprint 3) | 97 | 109

## Issues del grupo (acción)
Issue | Título actual (limpio) | Acción | Resultado | Título propuesto | Motivo / detalle | N.º en el backlog
#1 | Definir recursos para cliente 1 | Renombrar y absorber | Modificado | Definir recursos del equipo (notebooks de integrantes, máquinas virtuales) | El título dice 'cliente 1' pero el recurso sirve para ambos clientes. Absorbe 'Acordar vía de instalación y quién aporta la máquina'. | 1
#2 | CASO A (tabla PB-01 a PB-12) | Renombrar y conservar | Existente | CASO A - Product Backlog inicial del Estudio (PB-01 a PB-12) | Se agrega el CASO B equivalente (42). | 41
#3 | HU01 - MA - [NOMBRE TAREA] | Cerrar | Cerrado |  | Plantilla vacía sin contenido.
#4 | HU01 - MA - UTILIDAD, CONTINUIDAD | Renombrar | Existente | HU-A01 ... | Todas las historias estaban numeradas HU01; se renumeran HU-A01 a HU-A11 y HU-B01 a HU-B11. | 8
#5 | HU01 - MA - Acceso correos (texto del sistema contable) | Cerrar como duplicado | Cerrado |  | El texto habla del sistema contable y repite el contenido de #4/#6; el tema correo está en #7.
#6 | HU02 - MA - FUNCIONALIDAD | Renombrar | Existente | HU-A02 ... | Renumeración. | 9
#7 | HU03 - MA - ACCESO CORREOS | Renombrar | Existente | HU-A03 ... | Renumeración. | 10
#8 | HU04 - MA - FIRMA DIGITAL | Renombrar | Existente | HU-A04 ... | Renumeración; equivalente adaptado en B (HU-B04). | 11
#9 | HU01 - MA - DEFINIR COSTOS | Renombrar | Existente | HU-A05 ... | Renumeración. | 12
#10 | HU01 - MA - INTERFAZ INTUITIVA | Renombrar | Existente | HU-A06 ... | Renumeración. | 13
#11 | HU01 - MA - SOPORTE TECNICO | Renombrar | Existente | HU-A07 ... | Renumeración. | 14
#12 | HU07 - MA - DUEÑO | Cerrar como duplicado | Cerrado |  | Repite #11 (soporte técnico).
#13 | HU01-MA- ECONOMISAR pb 5 | Cerrar | Cerrado |  | Issue vacío; el costo ya está en #9.
#14 | HU01 - UNI - HERRAMIENTAS DE PROGRAMACION | Renombrar | Existente | HU-B11 Herramientas de programación | Era la única historia de la Universidad; se agregan HU-B01 a HU-B10. | 29
#15 | HU09 - MA - Encontrar documentos | Renombrar | Existente | HU-A08 ... | Renumeración. | 15
#16 | HU10 - MA - estabilidad | Renombrar | Existente | HU-A09 ... | El texto menciona configuración estándar: se conserva. | 16
#17 | H1 Disponibilidad (Back Up - empresa) | Renombrar | Existente | HU-A10 Disponibilidad y backup | Renumeración. | 17
#18 | ECM - Relevamiento de Hardware y Adquisición de Licencias | Conservar | Existente |  | Agregar milestone Sprint 1 y los subissues de la hoja 'Backlog unificado'. Equivalente B: 37. | 33
#19 | ECM - Backup pre-migracion | Conservar y dividir | Existente |  | Estimación de 21 puntos es demasiado grande; dividir en 3 subtareas de hasta 8. Equivalente B: 102. | 88
#20 | ECM - Validación de Compatibilidad Nuevo SO | Conservar | Modificado |  | Probar Windows 11 y Ubuntu, no solo el nuevo SO. Equivalente B: 105. | 90
#21 | ECM - Generación de perfiles de usuarios con permisos diferenciados | Conservar | Existente |  | Equivalente B: 62. | 53
#22 | ECM - Elaboración de Informe Final y Propuesta Comercial | Conservar | Existente |  | Equivalente B: 138. | 133
#23 | Relevar las 30 computadoras | Cerrar como hecho | Existente | Relevar los 30 equipos del Estudio | En el repositorio del grupo este inventario figura como relevado. Equivalente de la Universidad: 38 (25 equipos). | 34
#24 | Solicitar cotización de Licencias (27 licencias W11 business standard) | Renombrar y corregir | Modificado | Cotizar licencias nuevas para el Estudio (30 equipos) | Son 30 licencias, no 27. 'Business Standard' es de Microsoft 365; Tango exige Windows 11 Pro. Equivalente B: 39. | 35
#25 | Solicitar cotización de 20 computadoras (con y sin licencia) | Conservar | Modificado | Cotizar 20 notebooks para el Estudio (con y sin licencia) | Corregir referencia de licencia como en #24. Equivalente B: 45. | 36
#26 | Preparación de USB booteable para instalar W11 | Ampliar | Existente | Preparar USB booteable de Windows 11 | Se agrega el USB/ISO de Ubuntu (72), necesario para la comparación. | 71
#27 | Coordinar asistencia y estadía de dos recursos | Renombrar | Modificado | Coordinar asistencia y estadía de dos recursos en Tierra del Fuego | El viaje no se ejecuta; se entrega el plan con costos. Equivalente B: 149. | 150
#28 | BackUp's de equipos y servidor | Conservar | Modificado | Backups de equipos y servidor del Estudio | Equivalente B: 103. El servidor ahora es en la nube: el backup incluye su restauración. | 89
#29 | Instalación de equipos y servidor (incluye migración del servidor a nube) | Dividir | Modificado | Instalación de equipos del Estudio y migración del servidor a la nube | Se confirma servidor en la nube; se agregan 113, 114 y 148. Equivalente B: 141. | 140
#30 | Presentación de propuesta (PPT) | Conservar | Existente |  | Debe cubrir ambos clientes. | 134
#31 | Documento PDF detalle el proyecto | Conservar | Existente |  | Se genera automáticamente con el CD. | 135
#32 | ECM - Instalación de Isla de Impresión | Conservar | Existente | ECM - Instalación de isla de impresión (Estudio) | Equivalente B: #38. | 75
#33 | Relevar impresoras | Renombrar | Existente | Relevar impresoras del Estudio | Equivalente B: 81. | 76
#34 | Identificar equipos y fijar IP's | Renombrar | Existente | Identificar equipos y fijar IP de impresoras del Estudio | Equivalente B: 82. | 77
#35 | Disponibilizar impresoras en equipos | Renombrar | Existente | Disponibilizar impresoras en los equipos del Estudio | Equivalente B: 83. | 78
#36 | LUP - Estandarización y protección del parque informático | Conservar | Existente |  | Equivalente A: 63. | 55
#37 | LUP - Estandarización de software para estudiantes | Conservar | Existente |  | Equivalente A: 66. | 59
#38 | LUP - Isla de impresión | Conservar | Existente | LUP - Instalación de isla de impresión (Universidad) | Faltaban sus tres subtareas: 81, 82 y 83. | 80
#39 | [ ] ST-01 | Renombrar | Existente | ST-01 SO base de la Universidad | Equivalente A: 64. | 56
#40 | [ ] ST-02 | Renombrar | Existente | ST-02 Permisos de la Universidad | Equivalente A: 65. | 57
#41 | [ ] ST-03 | Renombrar | Existente | ST-03 Congelamiento y restauración de la Universidad | Equivalente A: 110. | 98
#42 | [ ] ST-04 | Renombrar | Existente | ST-04 Espacio para alumnos | Equivalente A: 85. | 79
#43 | [ ] ST-05 | Renombrar | Existente | ST-05 Clonación y configuración de la Universidad | Equivalente A: 111. | 99

## Criterios
Estudio Contable (Cliente A)
Código | Criterio | Unidad | Cómo lo medimos | Peso (%) | Por qué pesa así | Compartido con el otro cliente
CA-01 | Compatibilidad con Tango, planillas, correo y firma digital | Funciones OK / probadas | Prueba funcional en cada sistema. Lo que no se pueda probar se marca 'leído, no comprobado' con la fuente. | 20 | Si Tango o la firma digital no funcionan, el estudio no puede operar. | No
CA-02 | Costo total del primer año (30 equipos y servidor en la nube) | ARS o USD | Suma de licencias, soporte, capacitación y nube con precio oficial vigente, fuente y fecha. | 15 | Es una de las dos preocupaciones explícitas del dueño. | Sí
CA-03 | Curva de aprendizaje | Minutos y ayudas | Una persona sin formación hace 5 tareas habituales en cada sistema; se cronometra y se cuentan las ayudas. | 15 | El dueño no quiere que su gente pierda una semana aprendiendo. | No
CA-04 | Años de actualizaciones de seguridad | Años | Fecha de fin de soporte publicada por el fabricante, con fuente oficial y fecha de consulta. | 10 | Equipos con datos de clientes no pueden quedar sin parches. | Sí
CA-05 | Separación de archivos entre usuarios | Acciones denegadas de 3 | Con el usuario 2 se intenta abrir, modificar y borrar un archivo del usuario 1. | 10 | Cada empleado maneja información reservada. | Sí
CA-06 | Recuperación ante falla o migración | Minutos | Tiempo para restaurar un equipo y el servidor en la nube desde backup o imagen hasta quedar operativos. | 8 | Responde a '¿qué pasa si falla un martes a las 9?'. | No
CA-07 | Despliegue por equipo | Minutos por equipo | Tiempo de instalación con imagen estándar, cronometrado de principio a fin. | 7 | Son 30 equipos y pocos días de trabajo. | No
CA-08 | Conectar una impresora nueva | Pasos | Cantidad de pasos y minutos desde cero, con captura de cada pantalla. | 5 | Se imprime a diario, pero la tarea es acotada. | No
CA-09 | Tiempo de arranque | Segundos (mediana de 3) | Cronómetro desde el encendido hasta poder abrir un programa. | 5 | Impacta cada mañana, aunque menos que el resto. | Sí
CA-10 | Aviso antes de ejecutar un programa descargado | Sí / No | Se descarga un instalador de prueba y se registra si el sistema avisa. | 5 | Protege a usuarios sin formación informática. | No
| Total (debe ser 100) |  |  | 100
Universidad - Laboratorio de informática (Cliente B)
Código | Criterio | Unidad | Cómo lo medimos | Peso (%) | Por qué pesa así | Compartido con el otro cliente
CB-01 | Restauración del estado original | Minutos y cambios revertidos | Se instalan y borran programas y archivos, se restaura con la herramienta elegida y se verifica. | 20 | Es la frase central del cliente: 'como las dejé el viernes'. | No
CB-02 | Costo del primer año (25 equipos y servidor en la nube) | ARS o USD | Precio oficial vigente de sistema, software y nube, con fuente y fecha. | 15 | El presupuesto no alcanza para licencias caras. | Sí
CB-03 | Aislamiento entre usuarios | Acciones denegadas de 3 | Con el usuario 2 se intenta abrir, modificar y borrar un archivo del usuario 1. | 15 | Cientos de estudiantes comparten los equipos. | Sí
CB-04 | Compatibilidad con el software de las materias | Programas OK / requeridos | Instalación y ejecución de las herramientas de programación, bases de datos, diseño y ofimática. | 15 | Cada materia pide software distinto. | No
CB-05 | Administración de usuarios | Minutos para crear 20 usuarios | Se crean 20 usuarios y se asignan a un grupo por terminal; se cronometra. | 10 | Hay decenas de usuarios distintos por administrar. | No
CB-06 | Memoria RAM en reposo | MB | Get-Counter o free -m tras 5 minutos sin tocar nada. | 5 | Los equipos pueden ser modestos. | No
CB-07 | Tiempo de arranque | Segundos (mediana de 3) | Cronómetro desde el encendido hasta poder abrir un programa. | 5 | Cada clase empieza con la sala encendida. | Sí
CB-08 | Instalación de herramientas de programación | Minutos | Se cronometra la instalación de compilador, editor y base de datos. | 5 | Los estudiantes instalan sus propias herramientas. | No
CB-09 | Años de actualizaciones de seguridad | Años | Fecha de fin de soporte publicada por el fabricante, con fuente y fecha de consulta. | 5 | Importa, pero la sala se restaura con frecuencia. | Sí
CB-10 | Registro de impresión por usuario | Impresiones registradas | Dos usuarios imprimen y se revisa el registro de la cola. | 5 | Control del uso de la isla de impresión. | No
| Total (debe ser 100) |  |  | 100
Cada cliente tiene 10 criterios; comparten 4 (costo, años de actualizaciones, aislamiento entre usuarios y tiempo de arranque) con pesos distintos. Los pesos son una propuesta del equipo y se validan en la entrevista con cada cliente.